慈溪市自然资源和规划局关于加强建设用地开竣工管理的实施办法（征求意见稿）

为切实加强国有建设用地供后监管，督促土地使用权人加快土地开发建设，规范开工、竣工延期监管，进一步提高土地利用效率，根据《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）《浙江省土地节约集约利用办法》（浙江省人民政府令第343号）等规定，结合我市实际，特制定本办法。

一、适用范围及定义

（一）本办法适用于取得国有建设用地划拨决定书或签订国有建设用地使用权出让合同（以下均简称划拨决定书、出让合同）的建设用地开工、竣工管理。

（二）本办法所称开工、动工开发是指依法取得《建筑工程施工许可证》，永久性工程正式破土开槽。开工日期以《建筑工程施工许可证》的核发日期为准。竣工是指建筑工程完成竣工验收并取得《建设工程规划核实确认书》。竣工日期原则上以《建设工程规划核实确认书》的核发日期为准。综合验收的建设项目，竣工日期以可以取得《建设工程规划核实确认书》的受理日期为准。

二、规范开竣工期限

（一）新供应的建设用地应当明确开竣工时间及建设期限。工业用地应当自交付后6个月内开工，原则上建设期限为2年；商业、住宅等经营性用地及划拨用地应当自交付后1年内开工，原则上建设期限为3年。特殊情况的，可结合项目建设体量、地下室层数、地标等特殊建设要求，经咨询相关部门意见后合理确定开发期限。

（二）已供建设用地的出让合同或划拨决定书未规定开竣工时间或建设期限的，工业用地自出让合同签订之日起6个月内开工，建设期限2年；划拨用地以及商业、住宅等经营性用地自划拨决定书签发或出让合同签订之日起1年内开工，建设期限3年；未明确划拨决定书签发或出让合同签订时间的，以首次颁发不动产权证时间计算。

（三）通过预告登记转让的，须在办理预告登记后6个月内动工开发，待达到法定转让条件后签订补充协议，约定竣工时间，建设期限为工业用地2年，商业、住宅等经营性用地及划拨用地3年。

（四）通过司法拍卖取得的，须在司法拍卖成交后6个月内办理临时证转让核定手续，签订补充协议。其中已开工但未达到预售条件的经营性用地，按照现行3年的建设期以及1年开工准备期，竣工时间调整为转让核定日期后4年；已开工且已办理预售的经营性用地，竣工时间调整至转让核定日期后3年；未开工的经营性用地（包括原已开工但需调整方案，重新办理施工许可等审批手续的），开工时间调整为办理转让核定日期后1年，建设期限3年。已开工的工业用地，竣工时间调整为转让核定日期后2年半；未开工的工业用地，开工时间调整为办理转让核定日期后6个月，建设期限2年。

（五）经市政府批准安排临时使用的闲置土地，待政府原因消除后10个工作日内签订补充协议，重新约定开竣工时间。工业用地应当自原因消除后6个月内开工，商业、住宅等经营性用地及划拨用地应当自原因消除后1年内开工，建设期限按原土地出让合同或划拨决定书规定。

三、明确开竣工违约责任

（一）签订出让合同或签发划拨决定书时，应当就建设用地的违约责任等作出明确规定。以划拨方式供地的政府性公共设施、公益事业用地等项目无须约定违约责任；以划拨方式供地的民办非经营性项目须约定违约责任。

（二）违约金=土地出让总价款（划拨总价款）×违约金比例×用地单位自身原因造成违约的天数。新签订的出让合同或新签发的划拨决定书及其补充协议，违约金比例为万分之一。原未约定违约金的，参照执行。

四、严格开竣工延期管理

（一）申请开工延期的分类处置情形

1.因政府原因无法按期开工但未构成闲置，申请首次延期的，予以办理开工延期，期限从原约定的开工时间起算，原则上不超过1年，竣工时间顺延。土地使用权人因自身原因无法按期开工的，不予办理开工延期。

2.超过约定开工时间1年以上涉嫌构成闲置的，按闲置土地处置办法处置。

（二）申请竣工延期的分类处置情形

1.因政府原因无法按期竣工的，予以办理竣工延期。因土地使用权人自身原因无法按期竣工但经实地踏勘现场动工建设的，予以办理竣工延期，期限从原约定的竣工时间起算，每次申请延长的期限原则上不超过一年；同时约定延期期间的违约责任。

2.已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五，中止开发建设满1年的，按闲置土地处置办法处置。

五、加强开竣工巡查

（一）各基层所应根据《慈溪市工业用地项目全生命周期管理实施意见（试行）》（慈政办发〔2022〕45号）《慈溪市人民政府办公室关于印发慈溪市建设用地全程管理操作办法的通知》（慈政办发〔2013〕33号）等要求，协助属地政府做好地块开发建设情况动态巡查工作，及时下发各类通知文书，督促开竣工，并及时将信息录入建设用地供应动态监测系统。

（二）对涉嫌闲置的地块，各基层所及局职能科室应会同属地政府立即启动闲置原因调查认定工作。调查应由两名（或以上）工作人员进行，并制作调查笔录。调查笔录需经经办工作人员及调查对象核实并签名确认。调查笔录及现场取证材料（包括现场勘测、拍照、摄像资料等）等应建档保存。土地使用权人不配合调查、不提供相关佐证材料的，应在确保相关文书已送达的情况下根据其他已掌握的调查材料进行闲置原因的初步认定，不得以土地使用权人不配合为由，暂停或暂缓调查及认定。完成调查及初步认定后，经职能科室集体会商并报分管领导审批后，确认闲置原因。

六、强化开竣工违约处置

（一）因自身原因造成开竣工违约但未构成闲置的，按照出让合同或划拨决定书规定，收取开竣工违约金，违约金在办理竣工复核验收时或再次申请竣工延期时缴清。地块同时存在逾期开工和竣工情形，已足额缴纳开工违约金的，竣工时间相应顺延，应计收竣工违约金的天数为地块逾期竣工天数扣除逾期开工天数。

（二）因政府原因造成开竣工违约但尚未构成闲置的，土地使用权人可申请免除相应的违约责任，按实扣除相应的违约天数。土地使用权人应提供原因说明、佐证材料和相关政府部门出具的正式函件，函件中应明确具体政府原因、原因是否已消除、已消除的注明影响地块开发建设的起止日期等信息。

有下列情形之一的，可视为政府原因：（1）因未按照出让合同或划拨决定书确定的期限、条件将土地交付给土地使用权人的；（2）因国土空间总体规划、控制性详细规划调整、重点工程建设受控或被占用等，造成土地使用权人提出规划报建（或前期工作）申请未获批准以及土地使用权人不能按照出让合同或划拨决定书确定的用途、规划要求和建设条件按时开工、竣工的；（3）因政府出台相关政策，需要对出让合同或划拨决定书确定的规划要求和建设条件进行修改的；（4）因处置土地上相关群众信访事项等无法开发建设的；（5）因军事管制、文物保护等无法开发建设的；（6）政府、政府有关部门的其他行为（包括但不限于以下情形）：非土地使用权人自身原因造成环保、安全生产等考核指标不达标，政府要求土地使用权人停工的；公共突发事件如疫情防控期间政府发布一级响应公告等影响开发建设的；未勘明的地下管网影响开发建设的；非土地使用权人自身原因造成行政审批超过审批时限要求的；地块司法查封等其他应当视为非企业自身原因的情形。

（三）司法处置涉及国有建设用地使用权转移过程中，涉及闲置土地和开竣工违约的，根据人民法院在《拍卖公告》和《协助执行通知书》中的要求处置。

（四）构成土地闲置的，由市自然资源规划局会同属地或相关部门拟定处置方案后报市政府批准。

七、其他事项

（一）《市国土资源局关于印发<慈溪市新增工业建设项目用地复核验收暂行办法>的通知》（慈土资发[2005]53号）发布之前已供应且约定竣工时间的工业用地，经实地踏勘已进行相应建设的，可由不动产登记服务中心直接换发正式证。

（二）2018年12月31日前通过司法拍卖取得和经违法处罚补办用地手续的临时工业用地，无新增违法建筑且实际建筑面积达到省控标准80%以上，属地政府出具意见，经基层所审核后，认定竣工时间在出让合同约定时间内，不收取竣工违约金，办理延期手续。

（三）历史原因复杂的地块须上报局党委会审议开竣工延期事项。

（四）按照相关要求可不办理施工许可证的项目，开工时间以属地项目登记时间为准。

（五）集体经营性建设用地的开竣工延期，可参照本办法。

（六）本办法自 年 月 日起施行，施行过程中如遇上级政策调整，按上级政策执行。

（七）《慈溪市自然资源和规划局关于延伸下放行政权力事项的通知》（慈自然资规发〔2022〕3号）已下放的权力事项，参照此规定执行。