.

慈农〔2023〕35号

关于印发《慈溪市农田建设补助资金和项目

管理实施细则》的通知

各镇（街道），相关市级产业平台：

经市政府同意，现将《慈溪市农田建设补助资金和项目管理实施细则》印发给你们，请遵照执行。

慈溪市农业农村局　　　慈溪市财政局

2023年3月16日

慈溪市农田建设补助资金和项目管理

实施细则

第一章  总则

第一条  为规范和加强慈溪市农田建设补助资金使用及项目管理，确保项目建设质量，提升农业综合生产能力，实现项目预期目标，根据《宁波市农田建设补助资金和项目管理实施办法》、《宁波市农业农村局 宁波市财政局 宁波市自然资源和规划局关于推进农田高质量建设行动的指导意见（试行）》（甬农发〔2022〕113号）等规定，并结合实际，制定本实施细则。

第二条  本实施细则所称农田建设，是指为支持农业可持续发展，改善农田基础设施条件，提高农田综合生产能力，贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，安排资金对农田进行综合治理和保护的活动。本细则所称农田建设项目，是指为开展农田建设而实施的高标准农田新建、改造提升、储备以及绿色农田等高质量提升项目。

第三条  本实施细则所称农田建设补助资金，是指为支持稳定和优化农田布局，全面提升农田质量而安排用于农田相关工程建设的中央财政、省级财政、宁波市级财政及市本级财政。农田建设补助资金由市农业农村局会同市财政局共同管理，市财政局负责年度补助资金预算编制、绩效管理和资金使用监督。市农业农村局负责补助资金分配建议、预算执行、绩效监控及评价等。

第四条  市农业农村局负责本市农田建设工作，制定本市农田建设规划和年度实施计划，建立项目库，组织编制项目初步设计文件，申报项目，组织开展项目实施和初步验收，落实监管责任，开展日常监督，做好绩效自评等工作。各镇人民政府（街道办事处）、市级产业平台、国有农场等（以下称项目实施单位）负责本辖区内农田建设工作，承担申报项目、编制初步设计、项目实施等工作。

第五条  农田建设项目建设程序包括项目前期工作（项目申报、计划任务下达、项目初步设计等）、组织实施、竣工验收、监督评价等。

第六条  农田建设补助资金应当严格执行国家有关财会制度，实行专人管理、分账核算、专款专用。

第二章  项目资金筹集及分配、使用

第七条  农田建设项目资金来源包括中央、省、宁波市、慈溪市财政补助资金、自筹资金、社会资本、其他资金等，其中慈溪市级以上（含）财政补助标准按最高不超过上级规定的各项目类型投资标准下限执行。项目投资额超过财政补助额度的部分及政策处理费由项目实施单位筹措解决。项目实施单位为市级产业平台的，慈溪市级补助资金由市级产业平台负责筹措解决。鼓励项目实施单位自筹投入更多资金，提高投入标准。

第八条  农田建设项目补助资金应当用于以下建设内容：

- 田块整治；

- 土壤改良；

- 灌溉排水与节水设施；

- 田间道路；

- 农田防护与生态环境保持；

- 农田输配电；

- 自然损毁工程修复及农田建设相关的其他工程内容。

第九条  农田建设补助资金的支出范围包括：项目所需材料费、设备购置及施工支出，项目建设相关的其他费用等。中央财政补助原则上仅列支项目所需材料费、设备购置费及施工支出等费用。农田建设补助资金不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与农田建设无关的支出。

项目建设相关的其他费用包括可行性研究费、单独提供的耕地进出平衡方案编制费、工程招投标费、勘测费、设计费、工程监理费、工程预决算及审核审计费、项目审计费、耕地质量等级评价费、工程质量检测费、项目管理费等费用。

项目管理费主要用于项目评审、实地考察、检查验收、工程实施监管、绩效评价、资金和项目公示等管理方面的支出。

第十条  财政补助资金按项目进度拨付。项目开工后（以工程开工报告为准）预拨财政补助资金的40%至项目实施单位（项目直达资金高于财政补助资金40%的，按直达资金额度预拨），各工程完成结算审计后拨付至财政补助资金的70%，剩余财政补助资金待竣工验收通过后据实拨付。

第十一条  申请财政补助资金所需资料：

（一）农田建设项目财政补助资金申请表；

（二）预拨资金拨付，所需资料包括：开工报告、施工合同；各工程完成结算审计后拨付，所需资料包括：工程结算审计报告、结算审计备案表（按规定需要的）；竣工验收通过后拨付，所需资料包括：竣工验收报告、竣工财务决算审计报告。

第十二条  市农业农村局会同市财政局根据项目实施单位申请情况，按照资金补助规定，拨付至项目实施单位。

第三章  项目前期工作

第十三条  农田建设项目优先考虑规划内项目，优先支持干部群众积极性高、地方投入能力强、工作基础好的地区；优先考虑种植作物以粮食、油料、蔬菜为主的区域。

高标准农田新建项目、储备项目建设范围主要为未上图入库的区域；改造提升项目建设范围主要为高标准农田清查评估质量等级为“需提质改造”和“基本符合”项目以及立项年限原则上超过8年的项目区；绿色农田建设范围原则上为粮食功能区和基础较好的高标准农田区域。

第十四条  农田建设项目根据不同的项目类型合理确定建设规模。高标准农田新建项目和改造提升项目原则上平原地区不低于800亩，丘陵山区不低于400亩，且相对集中连片；绿色农田项目原则上平原地区不少于1500亩，丘陵山区不少于800亩，且相对集中连片。

第十五条  高标准农田新建项目、储备项目、改造提升项目、绿色农田项目除特殊情况外，实际完成投资标准原则上不低于上级规定的投资标准。

第十六条  项目申报。农田建设项目实行常态化申报，项目实施单位宜于每年9月底前向市农业农村局提交次年农田建设项目申报资料。申报资料包括以下内容：

（一）高标准农田新建项目、改造提升项目、储备项目

1.慈溪市农田建设项目申报表；

2.拟建项目矢量图；

3.工程平面布置图。

（二）绿色农田项目

1.宁波市绿色农田建设项目申报表；

2.申报方案（内容包括基本情况，建设必要性，绩效目标，水资源评价与供需平衡分析，主要建设内容，特色亮点，投资估算与资金筹措方案，组织实施和运行管护，经济、社会和生态效益分析，组织与政策保障措施等）；

3.拟建项目矢量图；

4.工程平面布置图。

第十七条  计划任务下达。市农业农村局对项目申报材料进行审核，并根据上级下达的任务指标对符合条件的项目下达计划任务（代入项目库）。绿色农田项目经宁波市农业农村局列入项目库后下达计划任务。

第十八条  项目初步设计。项目实施单位应根据下达的计划任务，在征求项目区农村集体经济组织和农户意见后，在完成项目区实地测绘和工程勘察的基础上，委托具有相关资质的单位进行初步设计文件的编制。初步设计文件应包括初步设计报告、设计图、概算书等材料。

改造提升项目、储备项目的初步设计由市农业农村局审定，新建项目、绿色农田项目的初步设计文件经市农业农村局初审后，报宁波市农业农村局审定。

第五章  组织实施

第十九条  项目实施单位应在初步设计审定通过后，向市农业农村局提交项目实施计划，市农业农村局按规定进行审核批复。

第二十条  农田建设项目的建设期一般为1～2年。项目实施单位应按照审定通过的初步设计及批复的实施计划组织实施，不得擅自调整或终止。项目确需调整的，须按规定调整变更，确需终止项目的，按规定报批同意后终止。

项目调整变更，参照《慈溪市政府投资项目工程变更管理办法》执行。一般变更由项目实施单位按规定办理，较大变更和重大变更均须向市农业农村局报批。

第二十一条  农田建设项目实行项目法人制，按照有关招标投标、政府采购、合同管理、工程监理、资金和项目公示等规定执行。

第二十二条  参与项目建设的工程施工、监理、审计及专业化管理等单位或机构应具有相应资质。

第二十三条  项目实施单位应按照有关规定建立健全项目档案，及时收集、整理项目全过程各环节的文件资料及项目建设前后现场比对照片。

第六章  项目验收

第二十四条  项目实施单位组织设计单位、施工单位、监理单位对各单项工程进行完工验收，并对通过完工验收的单项工程出具完工验收报告。

第二十五条  申请竣工验收的项目必须具备下列条件：

- 已完成批复的实施计划文件中各项建设内容；

- 技术文件材料分类立卷，技术档案和施工管理资料齐全、完整；

- 主要设备及配套设施运行正常，达到项目设计目标；

- 各单项工程已通过项目实施单位组织的完工验收；

- 已完成工程结算审计和竣工财务决算审计。

第二十六条  项目实施单位向市农业农村局提出竣工验收申请报告，竣工验收申请报告应依据验收条件对项目实施情况进行分类总结，并附开工报告、完工验收报告、各工程结算审计报告、竣工财务决算审计报告等。

第二十七条  市农业农村局直接组织或委托第三方专业机构对项目进行县级竣工验收，并出具县级竣工验收意见。新建项目、绿色农田项目在县级验收合格后，由市农业农村局向宁波市农业农村局申请宁波市级竣工验收。

第二十八条  项目竣工验收通过后，项目实施单位遵循“谁受益、谁管护、谁使用、谁管护”的原则，拟定管护制度，落实管护责任，保证工程在设计使用年限内正常运行。

第二十九条  项目竣工验收后，项目实施单位应按照有关规定对项目档案进行收集、整理、组卷、存档。

第七章  监督管理和绩效评价

第三十条  项目实施单位应当按照信息公开有关规定，公开农田建设项目建设相关信息，接受社会监督。

第三十一条  市农业农村局、市财政局加强对项目建设的监督管理和绩效评价，不定期对项目建设情况进行监督抽查。在项目实施过程中发现违法违纪问题，将按有关规定进行处理。

第三十二条  项目实施单位应加强内部管控，制定监督制度，抓好项目进度、质量、资金使用、安全等重点工作，定期向市农业农村局上报项目建设情况，并积极配合相关部门的审计和监督检查。

第三十三条  市农业农村局、市财政局及其工作人员在资金分配、审核等工作中，存在违反规定分配资金、向不符合条件的单位、个人（或项目）分配资金或者擅自超出规定的范围、标准分配或使用资金等，以及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相关责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第三十四条 资金使用单位和个人虚报冒领、骗取套取、挤占挪用农田建设补助资金，以及存在其他违反本实施细则规定行为的，按照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究相应责任。

第三十五条  项目实施单位应按照绩效评价要求，提供相关资料，做好项目绩效自评。

第八章  附则

第三十六条  本细则适用于2023年1月1日以后批复实施的农田建设项目。

第三十七条  本细则由市农业农村局、市财政局负责解释。

第三十八条  本细则自发文之日起施行，实施期限至2025年底，期满后根据上级部门有关规定及要求再作调整。

附件1

慈溪市农田建设项目申报表

| 项目实施单位（盖章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | XX年慈溪市XX镇（街道）高标准农田XX项目 |
| 项目类型 | (新建项目 (改造提升项目 (储备项目 |
| 项目区面积 | 亩 | 拟建高标准农田面积 | 亩 |
|  |  | 改造提升农田面积 | 亩 |
| 投资估算 | 万元 |
| 项目区四址 | 东至： 西至： 南至： 北至： |
| 涉及的村 |  |
| 项目区现状情况 | （主要阐述项目区内基本情况，包括项目区内农户数量，农业大户或农业合作社情况，种植作物状况，土壤肥力，灌溉与排水设施、田间道路、农田林网、农用电力设施等农田基础设施，农业机械化水平，农业科技推广等情况。） |
| 项目建设必要性 |  |
| 主要建设 内容 |  |
| 社会效益、经济效益及生态效益 |  |
| 附件 | 项目区内矢量图（shp格式）2、工程平面布置图 |

附件2

宁波市绿色农田建设项目申报表

| 申报单位 |  |
| --- | --- |
| 建设位置 | 县 乡（镇） 畈 |
| 涉及村 |  | 面积（亩） |  |
| 建设单位 | （盖章） |
| 申报日期 |  |
| 简要内容说明（包括农田设施、土壤肥力、创新机制、科技提升、示范作用等，可另附页说明） |
| 县级农业农村部门、财政部门意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 备注 |  |

附件3

慈溪市农田建设项目财政资金补助申请表

单位：万元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 批准文号 |  | 总投资 |  | 计划财政补助金额 |  |
| 申请拨付 | 拨付阶段 | 所需提供材料 |
|  | (开工预拨 | 1.开工报告 2.施工合同 |
|  | (已结算审计 | 1.结算审计报告2.结算审计备案表（按规定需要的） |
|  | (已竣工验收 | 1.竣工验收报告 2.财务审计报告 |
| 已累计申请补助金额 |  | 本次申请补助金额 |  |
| 申请单位意见 | 主要负责人签字： 申请单位盖章： |
| 市农业农村局意见 | 负责人签字： |

附件4

慈溪市农田建设项目工程变更审批表

编号：

| 项目名称 |  | 项目实施单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准概算 |  | 合同名称 |  |
| 合同金额 |  | 设计单位 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 变更原因及理由 |
| 变更主要内容 |
| 本次 变更 造价 情况 | 造价增减绝对额 |  | 较原 合同 造价 | 增加 |  | 变更累计增加造价 | 增加 |  |
|  | 占合同价比例 |  |  | 减少 |  |  | 占合同价比例 |  |
| 预计对工期的影响： |
| 项目实施单位意见(盖章）： 负责人签名： 日期： |
| 市农业农村局意见(盖章）： 负责人签名： 日期： |

慈溪市农业农村局办公室                   2023年3月16日印发

# Text boxes

慈溪市农业农村局

文件

慈溪市财政局