慈溪市财政支出项目绩效评价报告

项目名称    温州医科大学研究生院过渡院区建设项目

项目单位           慈溪市公共项目建筑中心

主管部门          慈溪市公共项目建筑中心

评价类型：年度评价□  中期评价(  实施期后评价((

评价方式：部门评价(       财政评价□

评价机构：慈溪天博会计师事务所有限公司

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 王栋 | 联系电话 | 89591289 |
| 地 址 | 慈溪市北二环东路508号 | 邮编 | 315300 |
| 项目起止时间 | 2021年5月1日-2021年8月30日 |
| 计划安排资金 （万元） | 7,948.19 | 实际到位资金 （万元） | 4,591.3031 |
| 其中:中央财政 |  | 其中:中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 宁波市财政 |  | 宁波市财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  |
| 其它 | 7,948.19 | 其它 | 4,591.3031 |
| 实际支出（万元） | 7,265.68 |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 计划支出数（万元） | 实际总支出数（万元） |
| 主体建安工程 | 7,225.70 | 6,835.24 |
| 工程建设其他费用 | 536.64 | 430.44 |
| 工程预备费 | 155.86 | - |
| 支出合计 | 7,948.19 | 7,265.68 |

| 三、评价人员 |
| --- |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 周燕玲 | 主任会计师 | 慈溪天博会计师事务所有限公司 |  |
| 孙猛群 | 注册会计师 | 慈溪天博会计师事务所有限公司 |  |
| 许培君 | 项目负责人 | 慈溪天博会计师事务所有限公司 |  |
| 卢梦佳 | 助理 | 慈溪天博会计师事务所有限公司 |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 单位负责人（签字）： 年 月 日 |

# 摘要

# 一、项目概况

2021年3月9日，慈溪市人民政府和温州医科大学签订了《合作共建“温州医科大学研究生院（宁波）”协议》（以下简称“协议”），开展合作办学。协议约定，慈溪市人民政府先行免租金提供慈溪中学老校区作为项目过渡期建设和运营场地，用于支持温州医科大学在慈溪科技创新和人才培养。慈溪中学老校区按商定的标准进行设施改造，在2021年9月1日前以“交钥匙工程”的方式交付研究生院（宁波）使用。过渡院区建设项目时间紧，任务重，项目法人单位宁波慈溪建设集团有限公司委托慈溪市公共建筑中心实施温州医科大学研究生院过渡院区建设。

# 二、项目绩效目标及实际完成情况

# 项目按计划完成对12幢房屋的外立面的改造，根据不同用途完成对12幢房屋的室内装饰，完成院区绿化和景观工程、院区操场的改造，完成院区内设备的安装（包括室外亮化、多功能厅舞台设备、可视会议和体艺馆舞台系统、多功能厅椅子的安装），完成动物房改造及家具设备的购置，完成院区内智能化系统改造；完成裕嘉小区64套教师宿舍的装饰改造，完成对教育楼、行政楼、多功能厅和动物房的加固，完成配电房的建设及变配电设备的安装。

# 三、评价结论

温州医科大学研究生院过渡院区建设项目决策正确，实施管理较为规范，手续健全，效益较为明显，财政资金投入产出效益较好。最终评分结果94.82分，总体评价为优秀。

# 四、取得的主要成效

# （一）项目实施单位统筹安排，克服了时间紧、任务重的困难，如期完成了项目建设。

# （二）通过校地合作办学，有助于推进校企、校地协同创新。同时，项目建设有近2500平方米的实验动物平台，可满足研发团队项目研发需求，有助于技术创新，促进我市高质量发展。

# （三）在我市开展全日制在校研究生培养，有助于区域人才和层次的提升，促进人才引进，为我市企业转型升级提供人才保障，助力我市企业实现技术和产品升级。

# 五、主要问题及原因分析

# 项目时间紧，前期调查粗略，论证不深入所致，投资概算调整比较高，且项目信息变更备案滞后。

# 六、相关建议

# 深化工程前期工作，提高项目决策科学性和概算准确性，同时应及时办理申报变更手续，完善项目建设程序。

温州医科大学研究生院过渡院区建设项目

绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《宁波市项目支出绩效评价管理办法》（甬财政发〔2020〕748 号）等文件精神，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于印发慈溪市财政支出绩效评价实施办法的通知》（慈财［2016］222号）的具体要求，慈溪市公共项目建筑中心决定对温州医科大学研究生院过渡院区建设项目进行绩效评价。

一、项目概况

（一）项目背景

温州医科大学是浙江省省属普通高等学校，位列ESI全国高校综合排名第73位，临床医学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、材料科学、化学、神经科学与行为学7个学科进入ESI全球排名前1%，其中临床医学专业进入ESI全球排名前1.285‰。2021年，学校综合实力位列武书连中国大学排行榜第95位。

为深入贯彻党的十九大精神，实施创建驱动发展战略，助推温州医科大学融入长三角、大湾区，推进校企、校地协同创新，增强区域生命健康领域技术创新能力，加快科技成果转移转化，培育经济新动能，慈溪市人民政府和温州医科大学秉着“优势互补、相互支持、共同发展、实现双赢”的原则，于2021年3月9日签订了《合作共建“温州医科大学研究生院（宁波）”协议》（以下简称“协议”），开展合作办学，旨在依托温州医科大学优质高教资源和在人才集聚、科技创新、成果转化方面的基础和优势，在慈溪开展全日制在校研究生培养，结合温医大慈溪生物医药研究院平台，打造高层次国际化人才培养基地和高起点创新型产学研合作平台。

协议约定，慈溪市人民政府先行免租金提供慈溪中学老校区作为项目过渡期建设和运营场地，用于支持温州医科大学在慈溪科技创新和人才培养。慈溪中学老校区按商定的标准进行设施改造，在2021年9月1日前以“交钥匙工程”的方式交付研究生院（宁波）使用。

过渡院区建设项目时间紧，任务重，项目法人单位宁波慈溪建设集团有限公司委托慈溪市公共建筑中心实施温州医科大学研究生院过渡院区建设。

（二）项目基本情况

1.项目名称：温州医科大学研究生院过渡院区建设项目（以下简称“本项目”或“项目”）。

2.项目实施单位：慈溪市公共项目建筑中心。

3.项目计划建设期间：2021年5月-2021年8月。

4.项目批复及计划建设内容

项目于2021年3月10日在慈溪市发展和改革局进行备案，并取得了《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码为2103-330282-04-01-439306）。因项目总投资增加，于2021年11月4日对上述信息表进行了变更备案。

变更后项目建设内容为：改造总建筑面积约30280平方米，将教学楼、图书馆、食堂、体育馆及附房改造成生物学实验室、行政楼、动物房、会议中心；同时改64套宿舍，建筑面积约5000平方米（含公共部位）。具体包括：

（1）外墙改造：将原外墙面砖及涂料面层改造为真石漆外墙。

（2）门窗改造：将原门窗拆除，更换为88系列铝合金窗及成品木门。

（3）电气改造：将原强电老化及损坏的线路更换，根据需要改造照明，改造原弱电。

（4）实验室改造：将教学楼改造为符合研究生教学实验所需的实验室、教室及辅助用房。

（5）宿舍楼改造：改造为符合研究生工作、生活需要的宿舍。

（6）动物房改造：根据实验所需的动物，改造动物饲养房。

（7）生活用房改造：根据需要将实验楼改造为在校师生生活休闲用房。

（8）会议中心改造：将部分建筑改造为3个能容纳约300人的会议中心。

（9）行政办公楼改造：将原行政楼根据需要改造，增加展厅等辅助用房。

（10）校园基础设施改造：改造排水、绿化、路面等基础设施。

（11）配电房改造及变压器安装。

（12）门头改造。

（13）教师宿舍改造：将裕嘉小区（坎东保障房）11#、13#楼3-18层西侧两套共64套宿舍改造为教师宿舍。

所需资金由宁波慈溪建设集团有限公司自筹解决。

5. 项目实施情况

（1）项目建设模式：设计施工一体化模式。

（2）项目主要参建单位

项目主要参建单位如下：

| 序号 | 施工内容 | 委托方式 | 参建单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察单位 | 直接委托 | 慈溪市建筑设计研究院有限公司 |
| 2 | 设计单位 | 公开招标 | 浙江高专建筑设计研究院有限公司 宁波市建设集团股份有限公司 |
| 3 | 土建工程 |  |  |
| 4 | 电力工程 | 直接委托 | 国网浙江慈溪市供电有限公司 |
| 5 | 监理单位 | 公开招标 | 浙江东亿工程管理有限公司 |

经公开招标，由宁波市建设集团股份有限公司和浙江高专建筑设计研究院有限公司（联合体）实施。合同主要约定：

①工程内容及规模：校区改造和教师宿舍改造设计施工一体化。项目改造总建筑面积约29000平方米，将教学楼、图书馆、食堂、体育馆及附房改造成生物学实验室、行政楼、动物房、会议中心；同时改64套宿舍，建筑面积约5000平方米（含公共部位）。

②工程承包范围：按设计任务范围进行方案设计、深化设计、施工图设计等满足使用功能的所有设计，建筑改造、智能化、安防和装修等工程的施工。

③合同工期为：方案优化、施工图设计于2021年5月15日前完成。于2021年8月25日前竣工验收合格。

④合同价（含税）为59,958,000.00元，其中设计费1,400,000.00元（一次性包干），建筑安装工程费58,558,000.00元。

⑤工程质量：符合合格标准，同时，执行招标文件中相关标准及规范，及国家规定的相关工程建设标准强制性条文要求。

（3）项目完成时效

项目主体工程于2021年5月15日开工，2021年8月30日竣工。经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等验收，工程质量合格。项目按计划时间完成。

（4）项目完成内容

项目按计划完成对原慈溪中学12幢房屋进行了改造、对裕嘉小区64套教师宿舍进行了改造装饰，主要完成改造内容为：

完成对12幢房屋的外立面的改造，根据不同用途完成对12幢房屋的室内装饰，完成院区绿化和景观工程、院区操场的改造，完成院区内设备的安装（包括室外亮化、多功能厅舞台设备、可视会议和体艺馆舞台系统、多功能厅椅子的安装），完成动物房改造及家具设备的购置，完成院区内智能化系统改造；完成裕嘉小区64套教师宿舍的装饰改造，完成对教育楼、行政楼、多功能厅和动物房的加固，完成配电房的建设及变配电设备的安装。

院区改造后，院区内各功能楼如下表所示：

| 幢号 | 功能 | 建筑面积 （平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-5号 | 教学楼 | 9244 |  |
| 6号 | 食堂及活动房 | 4546 | 一层食堂，二至四层活动用房 |
| 7号 | 会议中心 |  | 300人会议中心 |
| 8号 | 动物房 | 2445 |  |
| 9-10号 | 宿舍楼 | 8065 |  |
| 11号 | 行政综合楼 | 3496 |  |
| 12号 | 体育馆 | 2184 | 北侧二至三层为会议中心 |
|  | 配电房 | 300 | 位于动物房北侧 |

（三）资金投入和使用情况

1.资金到位情况

项目计划总投资7,948.19万元。

截至2021年10月31日，项目计划到位资金4,500.00万元，实际到位资金4,591.3031万元，由宁波慈溪建设集团有限公司自筹。资金到位率100.00%。

2.资金使用情况

项目支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及其他有关资金管理办法等规定，有完整的授权审批程序，做到了专款专用。各项支出已取得真实、合法的票据，会计核算基本规范。

项目实际总投资7,265.68万元。截至2021年10月27日，已支付4,591.30万元，资金使用率100.00%。项目投资构成如下表所示（单位：万元）：

| 内容 | 金额 | 已支付 | 尚需支付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑安装工程投资 | 6,835.24 | 4,492.01 | 2,343.23 |
| 土建工程 | 6,445.80 | 4,492.01 | 1,953.79 |
| 变配电设备 | 389.44 |  | 389.44 |
| 待摊投资 | 430.44 | 99.29 | 331.15 |
| 项目建设管理费 | 106.00 |  | 106.00 |
| 设计费 | 140.00 | 28.00 | 112.00 |
| 监理费 | 69.38 |  | 69.38 |
| 高可靠性贴费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 其他费用 | 65.06 | 21.29 | 43.77 |
| 合计 | 7,265.68 | 4,591.30 | 2,674.38 |

二、绩效评价工作

（一）评价目的

通过对项目决策、项目管理和项目效益进行衡量比较和综合评判，肯定项目取得的成绩，发现实施过程中的问题，提出解决问题的相关建议，及时总结经验，以提高项目决策的科学性、合理性，提升项目管理水平，为进一步做好项目建设及后续管理提供参考依据，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象

本次绩效评价的对象为温州医科大学研究生院过渡院区建设项目支出。

（三）评价过程

针对本次评价工作，我们成立了绩效评价工作小组，进行了前期调研，确定了评价方法、评价原则，设置了指标体系，设计了问卷调查，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，主要过程如下：

1.前期工作阶段

2021年10月27日起，成立评价小组，初步确定项目绩效评价的整体框架，制定绩效评价工作方案，设计绩效评价指标体系。

2.数据填报和采集

2021年10月28日起，评价组陆续从各方面采集基础数据，收集与项目有关的文件，包括项目制度、项目实施资料、财务资料、各项考核指标数值以及与项目实施有关的其他记录资料等。

3.实地考察

2021年11月9日，根据工作方案，评价人员实地考察了项目范围内项目建设、后续管理情况，了解项目实施情况、项目绩效及存在的问题等事项。

# 4.访谈

# 2021年11月5日-19日，根据工作方案，项目组前后多次走访项目相关利益方，对项目相关事项进行了访谈。

# 5.数据分析和报告形成阶段

# 2021年11月19日起，评价小组根据绩效评价的原理及规范，对采集的数据进行甄别、分析、评分，撰写初稿，出具正式报告。

# （四）评价局限性

# 因本项目交付使用时间较短，其效益的发挥尚需在温州医科大学研究生院（宁波）持续教研过程中体现，故对项目的评价仅以目前取得的资料为基础，可能存在绩效类指标不够细化，评价不够全面的情况。

三、综合评价情况及结论

通过运用评价指标体系及评分标准，并经过数据采集，对温州医科大学研究生院过渡院区建设项目绩效进行客观评价，具体得分率及评分情况如下表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分率 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 |  |  | 20.00 | 92.00% | 18.40 |
|  | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 3.00 | 100.00% | 3.00 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 4.00 | 100.00% | 4.00 |
|  | A2绩效目标 | A21绩效目标合理性 | 4.00 | 80.00% | 3.20 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3.00 | 100.00% | 3.00 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制科学性 | 4.00 | 80.00% | 3.20 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 2.00 | 100.00% | 2.00 |
| B过程 |  |  | 20.00 | 97.25% | 19.45 |
|  | B1资金管理 | B11资金到位率 | 3.00 | 100.00% | 3.00 |
|  |  | B12预算执行率 | 3.00 | 100.00% | 3.00 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 3.00 | 100.00% | 3.00 |
|  | B2组织实施 | B21管理制度健全性 | 4.00 | 100.00% | 4.00 |
|  |  | B22制度执行有效性 | 6.00 | 90.83% | 5.45 |
|  |  | B23重大事故控制 | 1.00 | 100.00% | 1.00 |
| C产出 |  |  | 24.00 | 97.92% | 23.50 |
|  | C1产出数量 | C11项目完成率 | 6.00 | 100.00% | 6.00 |
|  | C2产出质量 | C21项目完成质量 | 6.00 | 93.33% | 5.60 |
|  | C3产出时效 | C31项目完成时效性 | 6.00 | 100.00% | 6.00 |
|  | C4产出成本 | C41成本控制 | 6.00 | 98.33% | 5.90 |
| D效益 |  |  | 36.00 | 92.97% | 33.47 |
|  | D1项目效益 | D11满足教学需要 | 8.00 | 93.38% | 7.47 |
|  |  | D12助力产业人才培养 | 8.00 | 94.50% | 7.56 |
|  |  | D13推进校企、校地协同创新 | 8.00 | 93.50% | 7.48 |
|  |  | D14改善投资环境 | 4.00 | 85.00% | 3.40 |
|  |  | D15可持续发展 | 8.00 | 94.50% | 7.56 |
| 总分 |  |  | 100.00 | 94.82% | 94.82 |

（一）绩效分析

1.“决策”类指标，总分20.00分，实际得分18.40分，得分率92.00%。

主要扣分指标：

A21绩效目标合理性

本指标设4分，考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。项目指标设置不够完整，未设置质量、效益类指标。根据评分标准，结合专家意见，扣0.80分。

A31预算编制科学性

本指标设4分，考核项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。项目预算编制较为粗犷，建设后期对项目内容及概算进行了调整，概算调整率达14.04%。根据评分标准，结合专家意见，扣0.80分。

2.“过程”类指标，总分20.00分，实际得分19.45分，得分率97.25%。

主要扣分指标：

B22制度执行有效性

本指标设6分，考核项目实施是否符合相关管理规定。项目存在信息变更备案滞后现象。根据评分标准，结合专家意见，扣0.55分。

3.“产出”类指标，总分24.00分，实际得分23.50分，得分率97.92%。

C21项目完成质量

本指标设6分，考核工程是否一次性验收合格，工程质量是否达到预期。项目验收一次性合格，但由于总投资原因，项目景观绿化未达到预期。根据评分标准，结合专家意见，扣0.40分。

4.“效益”类指标，总分36.00分，实际得分31.21分，得分率92.03%。

主要扣分指标：

D11满足教学需要

本指标设8.00分，考核项目的实施是否能满足温州医科大学研究生院（宁波）过渡期的需求。项目完成了过渡院区的土建工程，但设备采购配置尚未完善，影响本项目效益的发挥。根据评分标准，综合专家意见，扣0.53分。

D15可持续影响

本指标设8.00分，考核项目长效管理机制是否健全。项目总体效果较好，但项目管理制度需进一步完善。根据评分标准，综合专家意见，扣0.44分。

（二）评价结论

1.评价结果

通过运用评价指标体系及评分标准，并经过数据采集及分析，对温州医科大学研究生院过渡院区建设项目的绩效进行客观分析评价，最终评分结果94.82分，总体评价为优秀。

| 指标 | A决策 | B过程 | C产出 | D效益 | 分值合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20.00 | 20.00 | 24.00 | 36.00 | 100.00 |
| 分值 | 18.40 | 19.45 | 23.50 | 33.47 | 94.82 |
| 得分率 | 92.00% | 97.25% | 97.92% | 92.97% | 94.82% |

2.评价结论

温州医科大学研究生院过渡院区建设项目决策正确，实施管理较为规范，手续健全，效益较为明显，财政资金投入产出效益较好。

# 四、主要经验和成绩、存在的问题和建议

（一）主要经验和成绩

1.项目单位统筹安排，确保项目如期完成

根据协议约定，慈溪中学老校区按商定的标准进行设施改造后，在2021年9月1日前以“交钥匙工程”的方式交付研究生院（宁波）使用，作为2021年9月1日-2024年7月过渡办学期的教学用房。从协议签订到交付，时间不足6个月，且建设内容涉及校区内近30280平方米建筑、64套教师宿舍改造。项目实施单位统筹安排，克服了时间紧、任务重的困难，如期完成了项目建设。

项目确定后，项目单位提前介入前期工作，第一时间牵头相关部门办理项目备案报告等手续，倒排工期，挂图作战，实现从备案（2021年3月10日）到开工（2021年5月17日）仅用了49天。为确保工程设计和施工之间的无缝衔接、密切配合，项目采用EPC模式进行建设。项目进场施工后，项目单位配足配强工作力量，组建项目管理工作专班，与设计、施工、监理等单位人员进驻施工现场并现场办公，强化组织保障，严格按照施工要求、操作程序、施工工艺，推进“标准化、规范化、程序化”作业。项目单位通过全员拼抢进度、各单位通力配合，克服工期短、任务重、难度大以及天气影响等不利因素，项目于2021年8月30日竣工，仅106天完成了12幢房屋的改造和64套宿舍的装饰改造，创造了新的“慈溪速度”，全力保障了温州医科大学研究生院（宁波）过渡院区的如期入驻和使用。

2.促进校地合作办学，培育经济发展新动能

教育对地方政府经济社会发展起到支撑与引领作用，高品质的教育资源、高水平的创新优势、高层次的人才要素是地方经济发展的新动能。温州医科大学研究生院（宁波）是温州医科大学与慈溪市人民政府共建共创项目，通过校地合作办学，有助于推进校企、校地协同创新。本项目作为教学载体，虽仅是过渡期办学用房，但改造后的院区拥有教学楼、宿舍楼、行政楼、实验动物用房、会议中心、餐厅、体育场等，功能齐全，可至少容纳500位研究生和100位教师日常学习和办公，为项目尽快落地提供了硬件保障。同时，项目建设有近2500平方米的实验动物平台，可满足研发团队项目研发需求，有助于技术创新，促进我市高质量发展。

3.助力产业人才培养，为转型升级提供人才保障

创新是引领发展的第一动力，创新驱动实质上是人才驱动。经济建设高质量发展离不开各方面人才的支撑。目前，对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。温州医科大学研究生院（宁波）系我市首个引进的研究生高校项目，学生培养包括药学，生物医学工程等，2021年9月末已有研究生人数约150人，计划至2022年9月达到350-450人。

在我市开展全日制在校研究生培养，有助于区域人才和层次的提升，促进人才引进。 我市相关企业制造能力较强，但创新能力需进一步提升，人才的培养与引进，为我市企业转型升级提供人才保障，助力我市企业实现技术和产品升级。

（二）存在问题

# 1.项目前期调研不够深入

本项目原投资估算为6969.69万元，后因部分建设内容变化，增加了配电房改造及变压器安装、门头改造，同时对动物房改造进行了优化，投资估算调整至7948.19万元，调整率达14.04%，具体调整内容如下表所示：

| 内容 | 原投资 （万元） | 变更后投资（万元） | 变更金额 （万元） | 变更率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师宿舍改造（裕嘉小区） | 500.00 | 500.00 | 0.00 |  |
| 教学区改造土建 | 3,915.00 | 3,901.50 | -13.50 | -0.34% |
| 教学区改造安装 | 1,450.00 | 1,445.00 | -5.00 | -0.34% |
| 校区室外绿化、排水、供电等 | 500.00 | 460.00 | -40.00 | -8.00% |
| 动物房 |  | 469.20 | 469.20 | 100% |
| 配电房及变压器 |  | 480.00 | 480.00 | 100% |
| 工程建设其他费用 | 468.03 | 536.64 | 68.61 | 14.66% |
| 预备费 | 136.66 | 155.85 | 19.19 | 14.04% |
| 合计 | 6,969.69 | 7,948.19 | 978.50 | 14.04% |

经分析，主要为项目时间紧，前期调查粗略，论证不深入所致。

2.项目信息变更备案滞后

2021年8月26日，经市政府第62次常务会议同意，项目投资估算调整，并强调要根据具体实际尽快做好投资估算调整，确保项目安全规范推进、按期建成投用。2021年9月30日，项目法人单位宁波慈溪建设集团有限公司向慈溪市发展和改革局提出了《关于要求批准温州医科大学研究生院过渡院区建设项目备案报告的请示》，但实际于2021年11月4日取得变更后的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》，项目信息变更备案滞后。

（三）相关建议

1.深化工程前期工作，提高项目决策科学性和概算准确性

高质量的项目前期工作是项目成功的基础保障。做好项目前期工作，对提高项目建设决策和业主投资决策的科学性，避免或减少决策失误，优化建设方案，提高投资效益，具有十分重要的现实意义。

建议加强对项目前期工作的调研论证，做好基础资料的收集，对资料的准确性、可靠性认真分析，提高项目预测、经济分析的准确性；同时进行充分的调查研究，深入技术经济论证，尽可能提高其精确性，减少项目变更。只有做到项目资料翔实、数据准确、论证充分、手续完备，才能最大程度地提高项目决策科学性和前瞻性，避免决策的失误。

2.完善项目申报手续

建议项目根据市政府常务会议要求，按照《慈溪市政府投资项目工程变更管理办法》（慈政办发〔2014〕82号)等相关文件规定，及时办理申报变更手续，完善项目建设程序。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 20分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②符合《慈溪市人民政府 温州医科大学合作共建“温州医科大学研究生院（宁波）”》等协议要求（1分）； ③与单位职责范围相符，属于单位履职所需（0.5分）； ④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（0.5分）。 | 3 | 3.00 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（2分）； ③项目事前已制定备案报告等（1分）。 | 4 | 4.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与概算确定的项目投资额相匹配（1分）。 | 4 | 3.20 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | ①绩效目标细化（1分）； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③绩效目标与项目目标计划数相对应（1分）。 | 3 | 3.00 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容相匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的资金量与工作任务相匹配（1分）。 | 4 | 3.20 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目实际相适应（1分）。 | 2 | 2.00 |
| 过程 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率。 | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 3 | 3.00 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行。 | 根据预算执行率计算得分（3分）。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 | 3.00 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 虚列（套取）扣2-3分；截留、挤占、挪用扣1-2分；资金拨付审批程序和手续不到位扣1分；不符合规定的用途扣1分。本项最低0分。 | 3 | 3.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）。 | 4 | 4.00 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及审批手续及时、到位（2分）； ③项目申报、审批等资料齐全并及时归档；（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 | 6 | 5.45 |
|  |  | 重大安全 事故控制 | 项目实施中是否发生重大事故。 | 未发生重大安全事故（1分）；发生重大安全事故，不得分。 | 1 | 1.00 |
| 产出 24分 | 产出数量 | 项目完成率 | 项目是否按照计划完成全部工程内容。 | 按照计划完成全部工程内容（6分）；未全部完成的，酌情扣分。 | 6 | 6.00 |
|  | 产出质量 | 项目完成质量 | 工程是否一次性验收合格，工程质量是否达到预期。 | ①一次性验收合格（3分）。经整改后验收合格，酌情扣分； ②工程质量达到预期目标（3分）。 | 6 | 5.60 |
|  | 产出时效 | 项目完成时效性 | 项目是否按照计划时间完成。 | 按照计划时间完成（6分）；未按照计划时间完成的酌情扣分。 | 6 | 6.00 |
|  | 产出成本 | 成本控制 | 项目总投资及各子项投资是否控制在概算范围内。 | 总投资及各子项在概算范围内（6分）；超过概算10%以内（5-6分）；超过概算20%以内（4-5分）；超过概算30%以上（0－4分）。 | 6 | 5.90 |
| 效益 36分 | 项目效益 | 满足教学需要 | 考核项目的实施是否能满足温州医科大学研究生院（宁波）过渡期的教育教学需求。 | ①满足温州医科大学研究生院（宁波）过渡期的办学场地需求（3分）； ②满足师生的学习生活需求（3分）； ③满足可研团队项目研究需求（2分）。 | 8 | 7.47 |
|  |  | 助力产业人才培养 | 考核项目的实施是否有助于产业人才培养，促进产业发展。 | ①有助于产业人才培养（4分）； ②有助于产业高质量发展（4分）。 | 8 | 7.56 |
|  |  | 推进校企、 校地协同创新 | 考核项目是否有助于推进校企、校地协同创新。 | ①有助于推进校企、校地协同创新（4分）； ②增强自主创新能力（4分）。 | 8 | 7.48 |
|  |  | 改善投资环境 | 考核项目的实施是否有助于改善投资环境，提升城市形象。 | ①改善投资环境（2分）； ②提升城市形象（2分）。 | 4 | 3.40 |
|  |  | 可持续发展 | 考核项目长效管理机制是否健全。 | ①项目可在较长一段时间内使用（3分）； ②资产长效管理机制建设不断健全（3分）； ③维护管理资金有保障（2分）。 | 8 | 7.56 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 94.82 |
| 评价等次 | 优秀 |

# Footnotes

因工程未完成结算审核，实际投资暂按合同价、建设单位估算投资或实际支出价暂估。