## 宁波市保障性安居工程项目建设进度明细表
2021年3月宁波市棚户区改造（保障性安居工程）项目建设进度明细表
区域 | 项目名称 | 房源性质 | 住宅面积 （万平方米） | 住宅套数 (套) | 建设进度 | 计划竣工时间
慈溪市 | 北二环东延安置房项目2标 | 棚户区改造安置房 | 8.5 | 601 | 二标段内墙粉刷附属施工外墙开始施工 | 2021-06-30
慈溪市 | 明月湖A地块安置房 | 棚户区改造安置房 | 22.2 | 1724 | 1.主体二次结构完成79% 2.外墙保温完成42% 3.门窗完成25% 4.水电安装完成30% | 2022-04-30